## Местные
Приложение 3 к постановлению Правительства Орловской области от __________________2014 г. № _____
Информация о ходе дорожных работ в 2019 году за счет средств Дорожного фонда Орловской области по Верховскому району Орловской области (наименование муниципального образования)
2019-09-10
№ | Наименование объекта | Вводимая мощность |  | Дата объявления аукциона, дата подведения итогов аукциона | Номер и дата муниципального контракта, срок завершения работ по контракту | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей |  | Ориентировочное освоение на текущую дату |  | Прогнозируемое освоение в 2019 году |  | Наименование подрядчика | Запланированные виды и объемы выполняемых работ в натуральных показателях | Фактически выполненные работы нарастающим итогом в натуральных показателях | Освоено (принято по КС-3)
|  | км | кв. метров |  |  | Всего | в том числе за счет Дорожного фонда Орловской области | Всего | в том числе за счет Дорожного фонда Орловской области | Всего | в том числе за счет Дорожного фонда Орловской области |  |  |  | Всего | в том числе за счет Дорожного фонда Орловской области
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Ремонт улично-дорожной сети в пгт Верховье Верховского района Орловской области, ул.Ленина (от ул. Бондаренко до ул. Чапаева) | 0.356 | 4629 | 11.04.2019; 29.04.2019 | №13.19 от 15.05.2019, 31.08.2019 | 4468.53 | 4423.845 | 4468.53 | 4423.845 | 4468.53 | 4423.845 | ИП Степанян А.Т. | Устройство выравнивающего слоя (4629 м2) Устройство покрытия (4629 м2) | Устройство выравнивающего слоя (4629 м2) Устройство покрытия (4629 м2) | 4468.53 | 4423.845
2 | Ремонт улично-дорожной сети поселка Верховье Верховского района Орловской области (ул.Бондаренко от ул.Советская до Привокзальной площади и Привокзальная площадь) | 0.134 | 2210 | 25.04.2019; 14.05.2019 | №14.19 от 17.05.2019, 31.08.2019 | 2203.726 | 2181.689 | 2203.726 | 2181.689 | 2203.726 | 2181.689 | ИП Степанян А.Т. | Фрезерование (914 м2) Устройство выравнивающего слоя (2210 м2) Устройство покрытия (2210 м2) | Фрезерование (914 м2) Устройство выравнивающего слоя (2210 м2) Устройство покрытия (2210 м2) | 2203.726 | 2181.689
3 | Ремонт улично-дорожной сети поселка Верховье Верховского района Орловской области (ул.Коминтерна от ул.7 Ноября до ул.Комсомольская) | 0.177 | 2930 | 25.03.2019; 02.04.2019 | №06.19 от 22.04.2019, 31.08.2019 | 2610.012 | 2583.912 | 2610.012 | 2583.912 | 2610.012 | 2583.912 | ИП Степанян А.Т. | Фрезерование (2895 м2) Устройство выравнивающего слоя (2895 м2) Устройство покрытия (2930 м2) | Фрезерование (2895 м2) Устройство выравнивающего слоя (2895 м2) Устройство покрытия (2930 м2) | 2610.012 | 2583.912
4 | Ремонт улично-дорожной сети поселка Верховье Верховского района Орловской области (ул.Чернышова от ул.Советская до ул.Ленина) | 0.428 | 3078 | 25.03.2019; 02.04.2019 | №07.19 от 22.04.2019, 31.08.2019 | 2792.194 | 2764.272 | 2792.194 | 2764.272 | 2792.194 | 2764.272 | ИП Степанян А.Т. | Устройство выравнивающего слоя (3030 м2) Устройство покрытия (3078 м2) | Устройство выравнивающего слоя (3030 м2) Устройство покрытия (3078 м2) | 2792.194 | 2764.272
5 | Ремонт улично-дорожной сети поселка Верховье Верховского района Орловской области (тротуар по ул.Ленина) | 0.934 | 1445 | 25.03.2019; 02.04.2019 | №08.19 от 15.04.2019, 31.08.2019 | 2513.12 | 2487.989 | 2513.12 | 2487.989 | 2513.12 | 2487.989 | ИП Аветисян А.А. | Устройство покрытия (1445 м2) | Устройство покрытия (1445 м2) | 2513.12 | 2487.989
6 | Ремонт улично-дорожной сети в пгт Верховье Верховского района Орловской области, ул.Ленина (от пер. АТП до ул. Крупской) | 0.12 | 900 | 10.06.2019; 19.06.2019 | №19.19 от 01.07.2019, 31.08.2019 | 798.114 | 790.133 | 798.114 | 790.133 | 798.114 | 790.133 | ИП Степанян А.Т. | Устройство выравнивающего слоя (900 м2) Устройство покрытия (900 м2) | Устройство выравнивающего слоя (900 м2) Устройство покрытия (900 м2) | 798.114 | 790.133
7 | Ремонт Объездной автодороги в с. Русский Брод Верховского района Орловской области | 0.705 | 4964.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Устройство а/б покрытия (168 м2) Устройство щеб. покрытия (4796,5 м2) | Устройство а/б покрытия (0 м2) Устройство щеб. покрытия (0 м2) | 0 | 0
8 | «Дооборудование пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения МБДОУ "Верховская СОШ №2" по адресу: Орловская область Верховский район пгт. Верховье улица Ленина» | - | - | 08.04.2019; 16.04.2019 | №09.19 от 27.04.2019, 31.08.2019 | 612.56 | 581.932 | 612.56 | 581.932 | 612.56 | 581.932 | ООО "ДОРИНВЕСТ" | устройство тротуара (15 м2), устройство ограждения (200 м), установка дорожного светофора Т.7 (4 шт.) | устройство тротуара (15 м2), устройство ограждения (200 м), установка дорожного светофора Т.7 (4 шт.) | 612.56 | 581.932
9 | «Дооборудование пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения МБДОУ "Верховская СОШ №1" по адресу: Орловская область Верховский район пгт. Верховье (ул. Ленина- ул.Ватутина)» | - | - | 08.04.2019; 16.04.2019 | №10.19 от 27.04.2019, 31.08.2019 | 950.74 | 903.203 | 950.74 | 903.203 | 950.74 | 903.203 | ООО "ДОРИНВЕСТ" | устройство ограждения (170 м), установка дорожного светофора П1 (4 шт.), установка дорожного светофора Т1.2 (10 шт.), | устройство ограждения (170 м), установка дорожного светофора П1 (4 шт.), установка дорожного светофора Т1.2 (10 шт.), | 950.74 | 903.203
10 | «Дооборудование пешеходного перехода по адресу: Орловская область Верховский район пгт. Верховье (ул.Ватутина- ул. Коминтерна)» | - | - | 08.04.2019; 16.04.2019 | №11.19 от 27.04.2019, 31.08.2019 | 750.74 | 713.203 | 750.74 | 713.203 | 750.74 | 713.203 | ООО "ДОРИНВЕСТ" | устройство тротуара (15 м2), устройство ограждения (100 м), установка дорожного светофора П1 (2 шт.), установка дорожного светофора Т1.2 (8 шт.), | устройство тротуара (15 м2), устройство ограждения (100 м), установка дорожного светофора П1 (2 шт.), установка дорожного светофора Т1.2 (8 шт.), | 750.74 | 713.203
| Итого по всем объектам | 2.854 | 20156.5 | - | - | 17699.736 | 17430.178 | 17699.736 | 17430.178 | 17699.736 | 17430.178 | - | - | - | 17699.736 | 17430.178
Примечания:
1. Все графы обязательны к заполнению
Ответственный за предоставление информации |  |  |  | начальник отдела архитектуры и градостроительства | [5 empty] | Дьяконов В.С. |  | 8(48676)23098
[6 empty] | (должность) | [5 empty] | (телефон)