Информация о реализации в Верховском районе

муниципальных программ в 2015 году

| **№** | | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | | **Освоено** | | | **Результаты выполнения мероприятий** | | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | | **Сумма,**  **тыс. рублей** | | **Процент,**  **%** |
| **1)** | | **Муниципальная программа «Молодежь Верховского района на 2014-2020гг.» - всего** | | 518,0 | 199,508 | | 38,5 | 199,508 | 38,5 | | | Две молодые семьи использовали денежные средства для погашения оставшейся части жилищного кредита | Еще 3 молодые семьи получили свидетельства на право получения социальных выплат на приобретение жилья и до 26 июня 2016 года они имеют это право использовать |
|  | | в том числе: | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | местный бюджет | | 518,0 | 199,508 | | 38,5 | 199,508 | 38,5 | | |  |  |
|  | | областной бюджет \*) | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | федеральный бюджет \*) | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | внебюджетные источники | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | **Подпрогамма1 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2014-2020 гг.» - всего** | | 18,0 | 18,0 | | 100 | 18,0 | 100 | | |  |  |
|  | | в том числе | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | местный бюджет | | 18,0 | 18,0 | | 100 | 18,0 | 100 | | |  |  |
|  | | областной бюджет | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | федеральный бюджет | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | внебюджетные источники | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
| 1. | | Реализация комплекса мер антинаркотической направленности среди молодежи | | 12,0 | 12,0 | | 100 | 12,0 | 100 | | |  |  |
|  | | в том числе | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | местный бюджет | | 12,0 | 12,0 | | 100 | 12,0 | 100 | | |  |  |
|  | | областной бюджет | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | федеральный бюджет | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | внебюджетные источники | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
| 2. | | Организация информационно-просветительской работы с молодежью по антинаркотической пропоганде | | 6,0 | 6,0 | | 100 | 6,0 | 100 | | |  |  |
|  | | в том числе | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | местный бюджет | | 6,0 | 6,0 | | 100 | 6,0 | 100 | | |  |  |
|  | | областной бюджет | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | федеральный бюджет | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | внебюджетные источники | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015гг.» - всего** | | 500,0 | 181,508 | | 36,3 | 181,508 | 36,3 | | |  |  |
|  | | в том числе | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | местный бюджет | | 500,0 | 181,508 | | 36,3 | 181,508 | 36,3 | | |  |  |
|  | | областной бюджет | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | федеральный бюджет | |  |  | |  |  |  | | |  |  |
|  | | внебюджетные источники | |  |  | |  |  |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2)** | **Муниципальная программа** «Развитие образования Верховского района на 2014-2018 годы**», всего** | 176989,87 | 176810,34 | 99,90 | 176810,34 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 59968,75 | 59942,28 | 99,96 | 59942,28 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 110743,29 | 110590,36 | 99,86 | 110590,36 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 2321,83 | 2321,83 | 100 | 2321,83 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 3956,00 | 3955,87 | 100 | 3955,87 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Развитие системы оценки качества образования в условиях формирования независимой оценки качества образования** | **77,38** | **77,38** | **100** | **77,38** | **100** | Увеличение удельного веса лиц, сдавших ЕГЭ не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 77,38 | 77,38 | 100 | 77,38 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Поддержка педагогов-новаторов и инновационных муниципальных образовательных организаций, повышение эффективности кадрового обеспечения системы дошкольного, начального, основного и среднего образования** | **74,78** | **74,78** | **100** | **74,78** | **100** | Увеличение педагогических работников, принявших участие в творческих конкурсах педагогического мастерства |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 74,78 | 74,78 | 100 | 74,78 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Развитие муниципальной системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей** | **128,00** | **128,00** | **100** | **128,00** | **100** | Увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 128,00 | 128,00 | 100 | 128,00 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Создание современных образовательных условий, в том числе для дистанционного обучения и организация доставки обучающихся на занятия в образовательные организации** | **1461,27** | **1461,27** | **100** | **1461,27** | **100** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1461,27 | 1461,27 | 100 | 1461,27 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Приведение материальной базы образовательных организаций в соответствие с предъявленными требованиями, оснащение их современным учебно-наглябным оборудованием, оснащение библиотек современными (в том числе электронными) учебными методическими пособиями** | **4689,67** | **4689,67** | **100** | **4689,67** | **100** | Увеличение объема инвестиций в образование, увеличение доли образовательных организаций, отвечающих современным требованиям в части учебно-материального оснащения |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 132,84 | 132,84 | 100 | 132,84 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 2235,00 | 2235,00 | 100 | 2235,00 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 2321,83 | 2321,83 | 100 | 2321,83 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Создание современной системы пожарной, электротехнической и антитеррористической безопасности образовательных организаций** | **551,36** | **551,36** | **100** | **551,36** | **100** | Увеличение доли образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям безопасности |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 55136 | 551,36 | 100 | 551,36 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Сохранение и укрепление здоровья детей и молодёжи при осуществлении образовательного процесса** | **14186,11** | **14133,65** | **99,63** | **14133,65** | **100** | Увеличение доли образовательных учреждений, реализующих программ и технологии здоровье-сбережения |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7350,98 | 7350,98 | 100 | 7350,98 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 4511,58 | 4459,12 | 98,84 | 4459,12 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 2323,55 | 2323,55 | 100 | 2323,55 | 100 |  |  |
| 8. | **Повышение экономической эффективности системы образования** | **155821,30** | **155694,24** | **99,92** | **155694,24** | **100** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50192,14 | 50165,68 | 99,95 | 50165,68 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 103996,71 | 103896,24 | 99,90 | 103896,24 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1632,45 | 1632,32 | 99,99 | 1632,32 | 100 |  |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Верховского района на 2014-2015 гг.» - всего** | 21109,076 | 21109,76 | 100 | 21109,7 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5109,776 | 5109,776 | 100 | 5109,776 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 15999,3 | 15999,3 | 100 | 15999,3 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство детского сада в п. Верховье | 21109,076 | 21109,076 | 100 | 21109,076 | 100 | Ввод в эксплуатацию нового детского сада на 150 мест, полная ликвидация очереди в детский сад |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5109,776 | 5109,776 | 100 | 5109,776 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 15999,3 | 15999,3 | 100 | 15999,3 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение дополнительного приема в действующие дошкольные образовательные учреждения за счет расширения имеющихся площадей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **3)** | **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 2015-2016 годы», всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4)** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в Верховском районе», всего** | **19,0** | 0 | **0** | **0** | **0** | Недостаток  средств |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1 муниципальной программы подпрограммы «О противодействии коррупции в Верховском районе Орловской области на 2014-2016гг » Обучение и переподготовка муниципальных служащих Верховского района,** всего | **11,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | Недостаток  средств |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост числа муниципальных служащих, прошедших обучение и переподготовку по антикоррупционной (кол. человек) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2 муниципальной программы подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Верховском районе на 2014-2016гг.» Подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации,всего** | **8,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | Недостаток  средств |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации за счет средств бюджета Верховского района за 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **5)** | **Муниципальная программа «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствований в сельской местности в Верховском районе Орловской области на 2014-2015гг», всего** | **225** | **123** | **55** | **123** | **55** | Недостаточно  средств |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 225 | 123 | 55 | 123 | 55 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Субсидирование части затрат на приобретение техники вновь образованным фермерским хозяйствам, всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Субсидирование части затрат на разработку проектной сметной документации на строительство мини ферм, всего | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2014год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, имеющим три и более коров, при сохранении и увеличении поголовья животных на 1 октября текущего года выплата по 1000 рублей на голову | 85 | 123 | 145 | 123 | 145 | Увеличилось ЛПХ, имеющих 3 и более коров в 2 раза | План 85  Факт 123 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 85 | 123 | 145 | 123 | 145 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **6)** | **Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Верховского района, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015гг» - всего** | **5429,764** | **5429,764** | **100** | **1628,9292** | **30** |  | Реализация до 31.03.2016г. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 901,34083 | 901,34083 | 100 | 270,40225 | 30 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 1802,15086 | 1802,15086 | 100 | 540,64526 | 30 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 2726,27231 | 2726,27231 | 100 | 817,88169 | 30 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **7)** | **Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в Верховском районе Орловской области на 2014-2017гг», всего** | **155,4** | **85,4** | **55** | **85,4** | **100** | **Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Верховского района** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 58,0 | 18,0 | 31 | 18,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 80,0 | 60,0 | 75 | 60,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 17,4 | 7,4 | 42 | 7,4 | 100 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие отрасли культуры в Верховском районе на 2014-2017 гг» - всего | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Недостаточно  средств |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспортизация и обозначение объектов культурного наследия информационными досками | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие образовательных учреждений сферы культуры, поддержка молодых дарований | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Недостаточно  средств |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплектование книжного фонда библиотек | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Недостаточно  средств |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение доступа пользователям библиотек к Интернет- ресурсам | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение аудио-, звуко-, видеотехники, компьютерного, мультимедийного оборудования для учреждений культуры | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Недостаточно  средств |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в Верховском районе на 2015-2017 годы», всего | 85,4 | 85,4 | 100 | 85,4 | 100 | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Верховского района |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 100 | 18,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 60,0 | 60,0 | 100 | 60,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 7,4 | 7,4 | 100 | 7,4 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Верховского района | 85,4 | 85,4 | 100 | 85,4 | 100 | Восстановление и обустройство воинских захоронений, разработка планов по содержанию и благоустройству, привлечение общественности и организаций |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 100 | 18,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 60,0 | 60,0 | 100 | 60,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 7,4 | 7,4 | 100 | 7,4 | 100 |  |  |
| **8)** | | **Муниципальная адресная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Верховском районе Орловской области на 2013-2015гг», всего** | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | местный бюджет | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Субсидирование начинающих предпринимателей, всего | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет желающих участвовать в программе |  |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | | местный бюджет | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Оказание финансовой помощи в виде субсидии гражданам, желающим организовать собственное дело в сфере производства, всего | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет желающих организовать собственное дело в сфере производства |  |
|  | | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| **9)** | | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верховского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», всего** | 1268,1 | 970,5 | 76,5 | 970,5 | 76,5 | Отсутствие средств внебюджетных источников |  |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | местный бюджет | 149,2 | 149,2 | 100 | 149,2 | 100 |  |  |
|  | | областной бюджет \*) | 258,7 | 258,7 | 100 | 258,7 | 100 |  |  |
|  | | федеральный бюджет \*) | 561,9 | 561,9 | 100 | 561,9 | 100 |  |  |
|  | | внебюджетные источники | 298,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Развитие газификации в сельской местности | 1268,1 | 970,5 | 76,5 | 970,5 | 76,5 |  |  |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | | местный бюджет | 149,2 | 149,2 | 100 | 149,2 | 100 |  |
|  | | областной бюджет \*) | 258,7 | 258,7 | 100 | 258,7 | 100 |  |
|  | | федеральный бюджет \*) | 561,9 | 561,9 | 100 | 561,9 | 100 |  |  |
|  | | внебюджетные источники | 298,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | плановое значение на 2015 год | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | | фактически достигнуто | - |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10)** | **Муниципальная программа «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Верховского района в 2015г.» - всего** | 7975,0 | 7975,0 | 100 | 7975,0 | 100 | Ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 1,785 км |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2985,5 | 2985,5 | 100 | 2985,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 4989,5 | 4989,5 | 100 | 4989,5 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автодорог местного значения Верховского района | 7975,0 | 7975,0 | 100 | 7975,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2985,5 | 2985,5 | 100 | 2985,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 4989,5 | 4989,5 | 100 | 4989,5 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год | 1,785 |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто | 1,785 |  |  |  |  |  |  |