Информация о реализации в Верховском районе

муниципальных целевых программ в 2014 году

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
| **1)** | **Муниципальная программа «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствований в сельской местности в Верховском районе Орловской области на 2014-2015гг», всего** | 225 | 190 | 84,0 | 190 | 84,0 | Недостаточно  средств |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 225 | 190 | 84,0 | 190 | 84,0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Субсидирование части затрат на приобретение техники вновь образованным фермерским хозяйствам, всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Субсидирование части затрат на разработку проектной сметной документации на строительство мини ферм, всего | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2014год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, имеющим три и более коров, при сохранении и увеличении поголовья животных на 1 октября текущего года выплата по 1000 рублей на голову | 85 | 190 | 223,0 | 190 | 223,0 | Увеличилось ЛПХ, имеющих 3 и более коров в 2 раза | План 85  Факт 190 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 85 | 190 | 223,0 | 190 | 223,0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2014год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| **2)** | **Муниципальная программа «Молодежь Верховского района на 2014-2020гг.» - всего** | 365,0 | 305,2 | 83,6 | 305,2 | 83,6 | Две молодые семьи использовали денежные средства для погашения оставшейся части жилищного кредита |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 365,0 | 305,2 | 83,6 | 305,2 | 83,6 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрогамма1 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2014-2020 гг.» - всего** | 15,0 | 15,0 | 100 | 15,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 | 15,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация комплекса мер антинаркотической направленности среди молодежи | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация информационно-просветительской работы с молодежью по антинаркотической пропоганде | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015гг.» - всего** | 350,0 | 290,2 | 82,9 | 290,2 | 82,9 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 350,0 | 290,2 | 82,9 | 290,2 | 82,9 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **3)** | **Подпрограмма 1 «Развитие отрасли культуры в Верховском районе на 2014-2017 гг» - всего** | 114,0 | 94,0 | 82,5 | 94,0 | 82,5 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 52,0 | 23,0 | 44,2 | 23,0 | 44,2 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 52,0 | 40,0 | 76,9 | 40 | 76,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 10,0 | 31,0 | 310 | 31,0 | 310 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Паспортизация и обозначение объектов культурного наследия информационными досками** | 26,0 | 26,0 | 100 | 26,0 | 100 | Увеличение доли объектов культурного наследия, обозначенных информационными досками |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 100 | 8,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 18,0 | 18,0 | 100 | 18,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Развитие образовательных учреждений сферы культуры, поддержка молодых дарований** | 14,0 | 14,0 | 100 | 14,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 14,0 | 14,0 | 100 | 14,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2014год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Комплектование книжного фонда библиотек** | 39,0 | 0 | 0 | 0 |  | Недостаточно  средств |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 30,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2014год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Обеспечение доступа пользователям библиотек к Интернет- ресурсам** | 5,0 | 23,0 | 460 | 23,0 | 460 | Подключена к сети Интернет районная библиотека |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 | 1,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 4,0 | 22,0 | 550 | 22,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 201\_год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Приобретение аудио-, звуко-, видеотехники, компьютерного, мультимедийного оборудования для учреждений культуры** | 30,0 | 31,0 | 103,3 | 31,0 | 103,3 | Приобретены звуковые мониторы для сцены |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 10,0 | 31,0 | 310 | 31,0 | 310 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2014год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| **4)** | **Муниципальная адресная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Верховском районе Орловской области на 2013-2015гг», всего** | 180,0 | 80,0 | 44,4 | 80,0 | 44,4 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 180,0 | 80,0 | 44,4 | 80,0 | 44,4 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Субсидирование начинающих предпринимателей, всего | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | 100 | Оказана финансовая помощь в виде субсидии | Создано 1 ИП и 2 рабочих места |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оказание финансовой помощи в виде субсидии гражданам, желающим организовать собственное дело в сфере производства, всего | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет желающих организовать собственное дело в сфере производства |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| **5)** | **Муниципальная адресная программа «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Верховского района в 2014 году», всего** | 24065,85 | 24065,85 | 100 | 24065,85 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4476,87 | 4476,87 | 100 | 4476,87 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 19588,98 | 19588,98 | 100 | 19588,98 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автодорог местного значения, всего | 24065,85 | 24065,85 | 100 | 24065,85 | 100 | Ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 6,3 км |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4476,87 | 4476,87 | 100 | 4476,87 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 19588,98 | 19588,98 | 100 | 19588,98 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
| **6)** | **Муниципальная программа «Развитие образования Верховского района на 2014-2018 годы», всего** | 289294,86 | 289194,86 | 99,84 | 289194,86 | 99,84 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 166558,36 | 166558,36 | 100 | 166558,36 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 116089,4 | 115989,4 | 99,5 | 115989,4 | 99,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 6647,1 | 6647,1 | 100 | 6647,1 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие системы оценки качества образования в условиях формирования независимой оценки качества образования | 117,66 | 117,66 | 100 | 117,66 | 100 | Увеличение удельного веса лиц, сдавших ЕГЭ не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 117,66 | 117,66 | 100 | 117,66 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Поддержка педагогов-новаторов и инновационных муниципальных образовательных организаций, повышение эффективности кадрового обеспечения системы дошкольного, начального, основного и среднего образования | 59,0 | 59,0 | 100 | 59,0 | 100 | Увеличение педагогических работников, принявших участие в творческих конкурсах педагогического мастерства |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 59,0 | 59,0 | 100 | 59,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие муниципальной системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей | 26,7 | 26,7 | 100 | 26,7 | 100 | Увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 26,7 | 26,7 | 100 | 26,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Создание современных образовательных условий, в том числе для дистанционного обучения и организация доставки обучающихся на занятия в образовательные организации | 1337,5 | 1337,5 | 100 | 1337,5 | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1337,5 | 1337,5 | 100 | 1337,5 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приведение материальной базы образовательных организаций в соответствие с предъявленными требованиями, оснащение их современным учебно-наглядным оборудованием, оснащение библиотек современными ( в том числе электронными) учебными методическими пособиями | 1502,5 | 1502,5 | 100 | 1502,5 | 100 | Увеличение объема инвестиций в образование, увеличение доли образовательных организаций, отвечающих современным требованиям в части учебно-материального оснащения |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 576,5 | 576,5 | 100 | 576,5 | 100 |
|  | областной бюджет \*) | 190,0 | 190,0 | 100 | 190,0 | 100 |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 736,0 | 736,0 | 100 | 736,0 | 100 |  |
| 6. | Создание современной системы пожарной, электротехнической и антитеррористической безопасности образовательных организаций | 2670,8 | 2670,8 | 100 | 2670,8 | 100 | Увеличение доли образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям безопасности |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 521,2 | 521,2 | 100 | 521,2 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 2149,6 | 2149,6 | 100 | 2149,6 | 100 |  |
| 7. | Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи при осуществлении образовательного процесса | 8953,4 | 8853,4 | 99 | 8853,4 | 99 | Увеличение доли образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровье-сбережение |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4668,3 | 4668,3 | 100 | 4668,3 | 100 |
|  | областной бюджет \*) | 4285,1 | 4185,1 | 98 | 4185,1 | 98 |
| 8. | Повышение экономической эффективности системы образования | 274627,3 | 274627,3 | 100 | 274627,3 | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 159251,5 | 159251,5 | 100 | 159251,5 | 100 |
|  | областной бюджет \*) | 111614,3 | 111614,3 | 100 | 111614,3 | 100 |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 3761,5 | 3761,5 | 100 | 3761,5 | 100 |
| **7)** | **Подпрограмма 1 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Верховского района на 2014 – 2015 гг.» - всего** | 85329,6 | 85329,6 | 100 | 85329,6 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 85329,6 | 85329,6 | 100 | 85329,6 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство детского сада в п.Верховье | 85329,6 | 85329,6 | 100 | 85329,6 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 85329,6 | 85329,6 | 100 | 85329,6 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение дополнительного приема в действующие дошкольные образовательные учреждения за счет расширения имеющихся площадей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **8)** | **Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях Верховского района на 2014-2017гг»** | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие средств |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование материально-технического обеспечения системы питания в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
| **9)** | **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 2015-2016 годы», всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
| **10)** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в Верховском районе», всего** | **19,0** | 9,7 | **51** | **9,7** | **51** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 19,0 | 9,7 | 51 | 9,7 | 51 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1 муниципальной программы подпрограммы «О противодействии коррупции в Верховском районе Орловской области на 2014-2016гг » Обучение и переподготовка муниципальных служащих Верховского района,** всего | **11,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | Недостаток  средств |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост числа муниципальных служащих, прошедших обучение и переподготовку по антикоррупционной (кол. человек) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2014 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. | **Основное мероприятие 2 муниципальной программы подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Верховском районе на 2014-2016гг.» Подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации,всего** | **8,0** | 9,7 | 121,2 | 9,7 | 121,2 | Обновление теоретических и практических знаний и навыков муниципальных служащих |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8,0 | 9,7 | 121,2 | 9,7 | 121,2 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации за счет средств бюджета Верховского района за 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2014 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11)** | **Муниципальная программа «Улучшение теплоснабжения в Верховском районе на 2012-2014гг» - всего** | 50747,0 | 9344,0 | 18,4 | 9344,0 | 18,4 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 234,0 | 234,0 | 100 | 234,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 350,0 | 350,0 | 100 | 350,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 50324,0 | 8760,0 | 17,4 | 8760,0 | 17,4 |  | отсутствие средств |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка блочно-модульных котельных – всего: | 19020,0 | 550,0 | 2,9 | 550,0 | 2,9 | Изготовлена проектно-сметная документация | отсутствие средств |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 350,0 | 350,0 | 100 | 350,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 18570,0 | 100,0 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | отсутствие средств |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля установленных блочно-модульных котельных в общем числе нуждающихся (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2012-2014 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное поквартирное отопление –всего: | 6264,0 | 6264,0 | 100 | 6264,0 | 100 | Переведены многоквартирные жилые дома на индивидуальное поквартирное отопление |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 134,0 | 134,0 | 100 | 134,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 6130,0 | 6130,0 | 100 | 6130,0 | 100 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля переведённых многоквартирных жилых домов на индивидуальное поквартирное отопление в общем числе нуждающихся (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2012 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | Реконструкция и модернизация котельных - всего | 25463,0 | 2530,0 | 10 | 2530,0 | 10 | Проведена реконструкция и модернизация котельных | отсутствие средств |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 25463,0 | 2530,0 | 10 | 2530,0 | 10 | отсутствие средств |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля реконструированных и модернизированных котельных в общем числе нуждающихся (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2012- 2014 годы |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 10 |
| **12)** | **Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Верховского района, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015гг» - всего** | 5429,764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация в 2015 г. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 901,34083 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 1802,15086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 2726,27231 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **13)** | **Муниципальная программа «По энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере Верховского района Орловской области» - всего** | 8862,73 | 8862,73 | 100 | 8862,73 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6554,43 | 6554,43 | 100 | 6554,43 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 1873,6 | 1873,6 | 100 | 1873,6 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 434,7 | 434,7 | 100 | 434,7 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение потребления тепла, воды, электроэнергии –  всего | 8862,73 | 8862,73 | 100 | 8862,73 | 100 | повышена энергетическая эффективность зданий, снижена их энергоемкость |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6554,43 | 6554,43 | 100 | 6554,43 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 1873,6 | 1873,6 | 100 | 1873,6 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 434,7 | 434,7 | 100 | 434,7 | 100 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | доля снижения потребления тепла, воды, электроэнергии в общем числе (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2010- 2013 годы |  |  |  |  |  | 15 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 15 |