## Местные
Приложение 3 к постановлению Правительства Орловской области от __________________2014 г. № _____
Информация о ходе дорожных работ в 2021 году за счет средств Дорожного фонда Орловской области
№ | Наименование объекта | Вводимая мощность |  | Дата объявления аукциона, дата подведения итогов аукциона | Номер и дата муниципального контракта, срок завершения работ по контракту | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей |  | Ориентировочное освоение на текущую дату |  | Наименование подрядчика | Запланированные виды и объемы выполняемых работ в натуральных показателях | Фактически выполненные работы нарастающим итогом в натуральных показателях | Освоено (принято по КС-3)
|  | км | кв. метров |  |  | Всего | в том числе за счет Дорожного фонда Орловской области | Всего | в том числе за счет Дорожного фонда Орловской области |  |  |  | Всего | в том числе за счет Дорожного фонда Орловской области
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Верховский район Орловской области
1 | Ремонт улично-дорожной сети в пгт Верховье Верховского района Орловской области, ул.Ленина (от ул. Курчатова до ул. Победы) | 0.32 | 2793 | 02.02.2021/ 18.02.2021 | №02.2021 от 03.03.2021г. / 31.08.2021 | 2080 | 2059.2 |  |  | ИП Аветисян А.А. | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий 2793 м2; Восстановление выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси - 202,77 т; Восстановление покрытия толщ 5см из горячей плотной асфальтобетонной смеси - 2793 м2. |  | 0 | 0
2 | Ремонт улично-дорожной сети поселка Верховье Верховского района Орловской области, ул. Паровозная | 0.44 | 1780 | 02.02.2021/ 18.02.2021 | №03.2021 от 03.03.2021г. / 31.08.2021 | 1542.1953 | 1526.7733 |  |  | ИП Аветисян А.А. | Восстановление основания из щебня 100 м3; Восстановление выравнивающего слоя 124,42 т; Восстановление покрытия толщ 5см из горячей плотной асфальтобетонной смеси 1780 м2. |  | 0 | 0
3 | Ремонт улично-дорожной сети с.Русский Брод Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области (ул.А.Гайтеровой) | 0.137 | 1682 | 02.02.2021/ 18.02.2021 | №04.2021 от 03.03.2021г. / 31.08.2021 | 1449 | 1434.51 |  |  | ИП Аветисян А.А. | Восстановление основания из щебня - 15 м3; Восстановление выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси - 95,41 т; Восстановление покрытия толщ 5см из горячей плотной асфальтобетонной смеси - 1365 м2; Восстановление основания тротуара толщ.12 см из щебня - 38,04 м3; Восстановление покрытия тротуара из асфальтобетонной смеси - 317 м2; Устройство недостающих бортовых камней БР 100.30.15 - 174 п.м.; Устройство недостающих бортовых камней БР 100.20.8 - 178 п.м. |  | 0 | 0
4 | Ремонт улично-дорожной сети поселка Верховье Верховского района Орловской области, участок ул. Королёва от переезда до жилого дома № 2 | 0.087 | 522 | 02.02.2021/ 18.02.2021 | №05.2021 от 02.03.2021г. / 31.08.2021 | 487.55 | 482.6745 |  |  | ИП Степанян А.Т. | Восстановление основания из щебня 7 м3; Восстановление выравнивающего слоя 18,24 т; Восстановление покрытия толщ 5см из горячей плотной асфальтобетонной смеси 522 м2. |  | 0 | 0
ВСЕГО |  | 0.984 | 6777 |  |  | 5558.7453 | 5503.1578 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0